建设项目“三同时”管理制度

一、 目的

为规范公司新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全、环保及职业卫生管理，确保建设项目的安全设施、环境保护设施及职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（即“三同时”），从源头上控制和消除事故隐患及环境污染，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司所有新建、改建、扩建项目（包括技术改造项目、引进项目）的立项、设计、施工、试运行及竣工验收全过程管理。

三、 定义

3.1 “三同时”
指生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施、环境保护设施及职业病防护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.2 “三废”设施
指用于防治废气、废水、固体废物、噪声等环境污染的设施及设备。

四、 职责划分

4.1 项目管理部门（工程部/项目组）
a）负责在项目可行性研究阶段，将安全、环保及职业卫生设施投资纳入项目概算。
b）负责督促设计单位、施工单位落实“三同时”要求。
c）负责组织项目的竣工验收工作。

4.2 EHS与消防部
a）负责参与项目可行性研究论证和初步设计审查。
b）负责委托有资质的中介机构进行安全评价、环境影响评价（环评）及职业病危害评价。
c）负责办理排污许可证申领及变更手续。
d）负责对施工过程中的EHS管理进行监督检查。
e）负责参与项目的试运行和竣工验收，拥有一票否决权。

4.3 财务与审计部
a）负责在项目总预算中单列安全环保设施投入资金（原则上不低于项目总投资的 3%），并实行专款专用。
b）严禁随意削减或挪用经批复的 EHS 设施建设资金。

4.4 供应链管理部
a）负责按照设计专篇及技术协议要求，采购合格的安全、环保、职业卫生配套设备/设施。
b）在招标文件中必须明确 EHS 技术参数，对不满足安全要求的投标设备实行一票否决。

4.5 研发部
a）在项目论证及设计阶段，负责提供准确的物料理化性质、反应风险参数（如反应热、自分解温度）及工艺流程图（PFD）。
b）对涉及“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源）的新建项目，必须会同 EHS 部门进行 HAZOP 分析。

五、 内容

5.1 可行性研究与预评价
a）项目立项前，必须进行安全、环保及职业卫生条件论证。研发部必须在此阶段提供真实准确的工艺参数（如MSDS、反应热），供评价机构使用。
b）EHS与消防部 必须委托具有相应资质的机构编制以下报告，并报送政府主管部门备案或审批：
c）《安全预评价报告》
d）《环境影响评价报告书/表》
e）《职业病危害预评价报告》

5.2 设计与采购控制
a）初步设计阶段，设计单位必须编制《安全设施设计专篇》。财务与审计部需据此核定EHS专项预算。
b）采购执行：供应链管理部在进行设备招标时，必须将《三同时》评价报告中的安全技术要求写入招标文件。对不满足安全标准的低价中标方案，EHS部拥有一票否决权。
c）EHS与消防部 必须参与设计审查，确保设计方案符合国家法律法规及行业标准要求。

5.3 施工管理（含内/外部三同时）
a）适用性区分：
b）外部三同时：符合国家法定要求的新、改、扩建项目，必须严格执行政府报批手续。
c）内部三同时：对于未达到国家备案标准的小型技改项目（如车间内部产线调整），项目管理部门 仍需参照本制度执行内部审批流程，由 EHS与消防部 进行内部验收，确保 EHS 设施与技改项目同步投用。
d）项目开工前，项目管理部门必须与施工单位签订《安全生产管理协议》，明确双方的EHS责任。
e）施工单位必须严格按照批准的设计文件进行施工，严禁擅自更改安全及环保设施的设计。
f）EHS与消防部 有权对施工现场进行不定期检查，发现隐患有权责令停工整改。

5.4 试运行与验收评价
a）项目竣工后，必须进行试运行（试生产），试运行时间一般不少于 30 日，最长不超过 180 日。
b）试运行期间，EHS与消防部 应委托有资质的机构进行验收评价，编制：
c）《安全验收评价报告》
d）《环境保护验收监测报告》
e）《职业病危害控制效果评价报告》
f）验收评价报告提出的整改意见，项目管理部门必须在正式投产前整改完毕。

5.5 竣工验收
a）项目正式投产前，必须组织竣工验收。
b）验收组由公司领导、EHS与消防部、项目管理部门及外部专家组成。
c）只有在安全、环保及职业卫生设施验收合格后，项目方可正式投入生产和使用。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁未批先建。项目未进行“三同时”评价或设计审查，不得擅自开工建设。违者责令立即停工，并对项目负责人进行通报批评或行政处分。
6.2 严禁擅自变更设计。施工单位及项目管理部门不得擅自更改经批准的安全及环保设施设计（如减少废气处理层级）。违者必须承担由此产生的一切整改费用及法律责任，并对相关责任人进行严肃处理。
6.3 严禁未验先投。项目未通过安全、环保及职业卫生验收，不得擅自投入生产和使用。违者对项目负责人及分管领导给予记过或降职处分；造成环境污染或安全事故的，依法移交司法机关追究刑事责任。
6.4 严禁失职渎职。EHS与消防部人员在“三同时”监督管理中不得弄虚作假或玩忽职守。违者纳入绩效考核，情节严重的给予降职或解除劳动合同处理。

七、 附则

7.1 本制度由 EHS与消防部 负责解释。
7.2 本制度自发布之日起执行。